ФАЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.08.2018                                                                      			      № 27/244

пгт Фаленки

О ходе исполнения решения Фаленской районной Думы

от 23.05.2018 №24/220

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Фаленского района по вопросам жизнеобеспечения Ульянова В.В. о ходе исполнения решения Фаленской районной думы от 23.05.2018 №24/220 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» (далее – Решение), Фаленская районная Дума решила:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению.

2. Рекомендовать:

2.1. Руководителям структурных подразделений и отраслевых органов администрации района, ресурсоснабжающих организаций активизировать работу по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

2.2. Начальнику финансового управления администрации Фаленского района обеспечить финансирование ремонтных работ, заготовки топлива для объектов социальной сферы.

2.3. ООО «ТК Ресурс» (Опалев А.Н.), выполнить работы по подготовке котельных к отопительному сезону, предусмотренные решением, в срок до 01.10.2018.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения (Будин Л.П.) и заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Ульянова В.В.

Председатель Фаленской районной Думы     Д.С. Пинегина

Глава Фаленского района    Т.В.Бурова

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к решению Фаленской районной Думы от 22.08.2018 № 27/244 |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным балансом и календарным планом поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы | в течение отопительного сезона 2018-2019 годов | Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения; заведующие отделами культуры, образования; ресурсоснабжающие организации; руководители учреждений | Согласно плану |
| 2. | Обеспечение сохранности заготавливаемого топлива и его остатков с отопительного сезона 2017/2018 годов | до начала отопительного сезона | Руководители учреждений | Выполнено |
| 3. | Обеспечение готовности оборудования газовых котельных к приему, хранению и использованию резервного топлива | 01.09.2018 | Ресурсоснабжающие организации | Согласно плану |
| 4. | Обеспечение необходимых запасов резервного топлива в газовых котельных | 01.09.2018 | Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения; ресурсоснабжающие организации; главы администраций Фаленского городского, Левановского, Медвеженского сельских поселений | Выполнено |
| 5. | Заключение договоров на поставку дров на отопительный сезон по итогам проведенных торгов | до 01.07.2018 | Руководители учреждений | Работа по заключению договоров ведется (до 01.09.2018) |
| 6. | Выполнение ремонтных работ основного оборудования котельных, тепловых сетей в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону | до 01.09. 2018 | Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения; ресурсоснабжающие организации; заведующие отделами культуры, образования; главы поселений; руководители учреждений | Работы выполняются согласно плану работ |
| 6.1 | Отдел образования |  |  |  |
|  | Приобретение и замена котла в котельной МКОУ ШИ д.Филейка | 747,085 тыс.руб. до 31.08.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Ремонт кровли здания котельной МКОУ ШИ д.Филейка | 0,66 тыс.руб. до 31.05.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Ремонт теплотрассы, побелка цеха котельной, ревизия электродвигателей насосов, ревизия электрощитов, вентилей здания котельной МКОУ ШИ д.Филейка | 11,00 тыс.руб. до 30.06.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Чистка котлов здания котельной МКОУ ШИ д.Филейка | до 31.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Замена набивки насосов, замена смазки подшипников электродвигателей насосов здания котельной МКОУ ШИ д.Филейка | до 31.08.2018 | Заведующая отделом образования | Согласно установленного срока |
|  | Уборка территории котельной, чистка котла «Универсал-6» котельной МКОУ ООШ с.Верхосунье | до 15.06.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Чистка котла КВР-0,4 котельной МКОУ ООШ с.Верхосунье | до 30.06.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Ремонт насосов котельной МКОУ ООШ с.Верхосунье | до 15.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Мойка котельной МКОУ ООШ с.Верхосунье | до 20.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Окраска труб, побелка стен котельной МКОУ ООШ с.Верхосунье | до 31.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Обследование и ремонт теплотрассы, чистка котлов, ремонт котельного зала (мойка, окраска) котельной МКОУ СОШ с.Талица | до 31.05.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Ремонт теплотрассы МКОУ ООШ с.Полом | 3,00 тыс.руб. до 30.06.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Ремонт дымохода котельной МКОУ ООШ с.Полом | 1,00 тыс. руб. до 31.08.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Замена трубы протекающей трубы в МКОУ ООШ с.Полом | 1,00 тыс. руб. до 31.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Установка подпиточного насоса в котельную МКОУ ООШ с.Полом | 5,00 тыс. руб. до 31.08.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
| 6.1.1 | По всем котельным на объектах образования |  |  |  |
|  | Очистка котельных и прилегающих территорий от мусора | до 01.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Складирование остатков топлива | до 01.06.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Чистка и обмуровка котлов | до 01.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Проведение ревизии электрооборудования и освещения котельных. | до 01.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Косметический ремонт помещения котельной (побелка стен, потолка, покраска труб) | до 01.07.2018 | Заведующая отделом образования | Выполнено |
|  | Переаттестация кочегаров | до 01.09.2018 | Заведующая отделом образования | По плану |
|  | Приобретение запасных частей, материалов для котельных (бензин, масло, шины, цепи, напильники и т.д) | до 01.09.2018 | Заведующая отделом образования | Согласно установленного срока |
| 6.2 | Отдел культуры |  |  |  |
|  | Утепление потолочного перекрытия чердачного помещения Левановского Дома культуры | 120,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Заведующий отделом культуры | Согласно установленного срока (своими силами) |
|  | Ремонт печей в Талицком Доме культуры | 2,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Заведующий отделом культуры | Выполнено |
|  | Ремонт котла в Верхосунском Доме культуры | 2,0 тыс.руб. до 01.08.2018 | Заведующий отделом культуры |  |
|  | Замена котла, ремонт крыши, ремонт насоса д.Паньшонки | 100,0 тыс.руб. до 01.10.2018 | Заведующий отделом культуры | Согласно установленного срока |
| 6.3 | ООО «Ресурс» |  |  |  |
| 6.3.1 | Котельная №1 «Центральная» |  |  |  |
|  | Проверка, ремонт или замена КИП и А | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов с очисткой газоходов и топочной камеры и т.д | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Замена газового котла №2 «Ква-2,0» на новый «Энтророс ТТ-100» | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт насосов | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт общекотельной автоматики | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт или замена запорной арматуры | 10,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание горелочных устройств | 10,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
| 6.3.2 | Тепловые сети от котельной №1 «Центральной» |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | 5,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Ремонт теплоизоляции теплосетей | 20,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
| 6.3.3 | Котельная №3 «Северная» |  |  |  |
|  | Проверка, ремонт или замена КИП и А | 4,0 тыс.руб. до 01.06.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание и ремонт котлов с очисткой газоходов и топочной камеры | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Работы будут выполнены до 01.09.2018 |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт автоматики котлов | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Работы будут выполнены до 01.09.2018 |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт насосов | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Работы будут выполнены до 01.09.2018 |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт общекотельной автоматики | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Работы будут выполнены до 01.09.2018 |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт или замена запорной арматуры | 3,0 тыс.руб. до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Работы будут выполнены до 01.09.2018 |
|  | Техническое обслуживание горелочных устройств | 2,0 тыс.руб. до 01.10.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Работы будут выполнены до 01.09.2018 |
| 6.3.4 | Тепловые сети от котельной №3 «Северная» |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | 4,0 тыс.руб. до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Работы будут выполнены до 01.09.2018 |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей. | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Работы будут выполнены до 01.09.2018 |
| 6.3.5 | Котельная №4 «ГСС» |  |  |  |
|  | Проверка, ремонт или замена КИП и А | 4,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание и ремонт котлов с очисткой газоходов и топочной камеры | до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт автоматики котлов | до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт насосов | до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт общекотельной автоматики | август 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт или замена запорной арматуры | 5,0 тыс.руб. август 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Покраска оборудования в котельной | 2,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Техническое обслуживание горелочных устройств | 2,0 тыс.руб. до 01.10.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
| 6.3.6 | Тепловые сети от котельной №4 «ГСС» |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | 2,0 тыс.руб. до 01.10.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей. | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Монтаж надземной тепловой сети (200м) с установкой опор | 60,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
| 6.3.7 | Котельная №2 (РТП) |  |  |  |
|  | Проверка, ремонт или замена КИП и А | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт котлов с очисткой дымоходов и топочной камеры | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» |  |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт автоматики котлов | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» |  |
|  | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт насосов | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» |  |
| 6.3.8 | Электроснабжение котельных |  |  |  |
|  | Ремонт, техническое обслуживание, ремонт автоматики котлов | до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» |  |
| 6.3.9 | Котельная №5 ( д.Леваны пер.Центральный 1а, ТКУ-500 ) |  |  |  |
|  | Проверка, ремонт КИП и А | 4,0 тыс.руб. до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов | июль 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт насосов. | июль 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт или замена запорной арматуры | 5,0 тыс.руб. июль 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт общекотельной автоматики | июль 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка срабатывание предохранительных клапанов | июль 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Покраска оборудование в котельной | 6,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка, ремонт или замена дымоходов дымовой трубы | 5,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.10 | Тепловые сети от котельной №5 (д.Леваны пер.Центральный 1а, ТКУ-500 ) |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | 5,0 тыс.руб. август 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей. | до 01.10.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Ремонт теплоизоляции теплосетей | 10,0 тыс.руб. до 01.10.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
| 6.3.11 | Котельная №6 (д.Леваны пер.Центральный 2а, ТКУ-300 ) |  |  |  |
|  | Проверка, ремонт КИП и А | 3,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт насосов по необходимости их замена на новые. | до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Чистка фильтров системы отопления и котлового контура | август 2018 |  | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт или замена запорной арматуры | 12,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка срабатывание предохранительных клапанов | до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Проверка, ремонт или замена дымоходов дымовой трубы | 5,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт общекотельной арматуры | до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.12 | Тепловые сети от котельной №6 (д.Леваны пер.Центральный 2а, ТКУ-300) |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | 5,0 тыс.руб. август 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов и повреждений трубопроводов теплосетей. | до 01.10.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Ремонт теплоизоляции теплосетей | 10,0 тыс.руб. до 01.10.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Монтаж участка тепловой сети (50м) с установкой опор к Детскому саду | 80,0 тыс.руб. до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
| 6.3.13 | Электроснабжение котельных |  |  |  |
|  | Ремонт, техническое обслуживание электрооборудования | до 01.09.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.14 | Котельная №7 (ТКУ-1200) п.Октябрьский ул.Садовая 11б |  |  |  |
|  | Поверка, ремонт КИП и А. | 4,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов с последующей консервацией (чистка труб – дымоходов, чистка топочной камеры, трубных каналов, промывка и очистка водяной полости (рубашки) котла, замена и восстановление отдельных элементов котлов при возникновении такой необходимости). | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, 8 часовая проверка работоспособности дизельного генератора резервного энергоснабжения ТКУ | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления и котлового контура, чистка дренажных труб | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт или замена запорной арматуры (шаровых кранов, задвижек, затворов). | 20,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Проверка срабатывания или замена предохранительных клапанов и наличие взрывных клапанов. | 2,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Покраска оборудования в котельной. | 4,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание горелочных устройств | 10,0 тыс.руб. до 01.10.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
|  | Обследование и балансировка тепловых сетей | сентябрь 2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Согласно установленного срока |
| 6.3.15 | Котельная №8 (ТКУ-300) п.Октябрьский ул.Школьная 25в |  |  |  |
|  | Поверка, ремонт КИП и А. | 2,0 тыс.руб. до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Техническое обслуживание, ремонт котлов с последующей консервацией (чистка труб – дымоходов, чистка топочной камеры, трубных каналов, промывка и очистка водяной полости (рубашки) котла, замена и восстановление отдельных элементов котлов при возникновении такой необходимости). | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт насосов (сетевых, подпитывающих), по необходимости замена их на новые. | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
|  | Осмотр, техническое обслуживание, ремонт или замена запорной арматуры (шаровых кранов (3 шт), задвижек, затворов). | до 01.07.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 6.3.16 | Электроснабжение котельных |  |  |  |
|  | Ремонт, техническое обслуживание электрооборудования | до 01.08.2018 | Директор ООО «ТК Ресурс» | Выполнено |
| 7. | Для оперативного руководства и контроля за подготовкой объектов жизнеобеспечения социальной сферы к работе в зимний период 2018-2019 годов периодически заслушивать на заседании рабочей группы руководителей учреждений, отделов | Еженедельно по графику | Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения | Выполняется |
| 8. | Создание комиссий для проверки и оценки готовности теплоснабжающих организаций и котельных к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, включая проверку технической готовности к переходу на резервные виды топлива и резервные источники электроснабжения | до 01.09. 2018 | Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения | Согласно установленного срока |
| 9. | Организовать сбор оперативной информации о ходе подготовки учреждений, заготовке топлива к отопительному сезону | 05.07.2018 05.08.2018 15.08.2018 05.09.2018 15.09.2018 05.10.2018 15.10.2018 | Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения; ресурсоснабжающие организации; заведующие отделами культуры, образования | Согласно установленного срока |
| 10. | Обеспечить обязательное ежегодное обучение работников котельных и проверку их знаний с оформлением протоколов допуска к работе | до 15.09. 2018 | Руководители учреждений; ресурсоснабжающие организации | Согласно установленного срока |
| 11. | Все котельные обеспечить инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, графиками работы кочегаров-операторов, сменными журналами, журналами ремонтных работ | до 05.09. 2018 | Руководители учреждений; ресурсоснабжающие организации | Согласно установленного срока |
| 12. | Провести до начала отопительного сезона испытания котлов, тепловых сетей, предохранительных клапанов с оформлением актов | до 15.09. 2018 | Руководители учреждений; ресурсоснабжающие организации. | Согласно установленного срока |
| 13. | Обеспечить подготовку жилищного фонда, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, к отопительному сезону, обратив особое внимание на ремонт печей, ремонт и прочистку дымоходов и вентиляционных каналов в зданиях, использующих природный газ, ревизию отопления в подъездах жилых домов | до 01.10. 2018 | Главы поселений; государственная инспекция пожарного надзора; Фаленский участок Зуевского филиала ОАО «Кировоблгаз» | Согласно установленного срока |